УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Кизеловского

муниципального округа

от  27.04.2026                №48

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по подготовке и проведению в 2026 году 
Года дошкольного образования в системе образования Кизеловского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа |
| 1.2 | Оказание методической помощи педагогическим работникам в разработке и реализации планов мероприятий в рамках Года дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа |
| 1.3 | Мониторинг реализации планов мероприятий в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа |
| 2. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 2.1. | Размещение рекламы по Году дошкольного образования на официальных сайтах управления образования и образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | апрель 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 2.2. | Создание условий участия во Всероссийских общественно значимых акциях к Году дошкольного образования (День работников дошкольного образования, Дни единых действий, акций «Орлята - дошколятам» и т.д.) | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 2.3. | Создание условий для участия педагогов ДОУ в разнообразных семинарах, вебинарах, посвященных Году дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 2.4. | Информационная поддержка, сопровождение в течение 2026 года мероприятий «Год дошкольного образования» на официальных сайтах, в социальных сетях, на Интернет-ресурсах | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 2.5. | Оформление информационных стендов для родителей и педагогов в рамках проведения мероприятий Года дошкольного образования | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 3. Совершенствование нормативно-правового регулирования дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1. | Разработка приказа об организации работы по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования Кизеловского муниципального округа | апрель 2026 | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа |
| 3.2. | Информирование о нововведениях в дошкольном образовании в рамках Плана мероприятий по повышению эффективности решения воспитательных задач в ДОО (со сроком реализации 2026 год) | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 3.3. | Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности решения воспитательных задач в организациях, реализующих программы дошкольного, до 2030 года | сентябрь 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 3.4. | Актуализация и разработка локальных актов, необходимых для организации работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках проведения в 2026 году Года дошкольного образования (в связи с изменениями или внесенными дополнениями в нормативные акты Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки ПК и др.) | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 4. Научно-исследовательская деятельность по вопросам дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1. | Участие в краевой стратегической сессии «Современный педагог дошкольного образования: вызовы, проблемы, пути решения» | 22 апреля 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 4.2. | Участие во всероссийской научно-практической конференции, посвященной проблемам инклюзивного образования «Открытый мир: объединяем усилия» | 28–29 октября 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 4.3. | Участие в краевом фестивале творческих инициатив «Когда мы едины – мы непобедимы» для детей дошкольного возраста и их семей | 27 сентября 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 4.4. | Участие в Родительском лектории «О современном дошкольнике и не только» | февраль – декабрь 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5. Социально значимые мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |
| 5.1. | Организация и участие в мероприятиях, посвященных 100-летию города Кизела | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.2. | Организация и участие в Едином родительском дне |  | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.3. | Праздник «Педагогические оскары» (праздник к Дню дошкольного работника) | Сентябрь | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.4. | Участие педагогов, семей воспитанников в акции «Мы внуки Победы», «Окна Победы» | Май, 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.5. | Участие педагогов, семей воспитанников во Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» | с 18 апреля по 3 мая 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.6. | Участие педагогов, семей воспитанников в празднике «день семьи, любви и верности» | Июль, 2026 | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.7. | Участие во Всероссийском конкурсе «Родное слово» | сентябрь 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.8. | Реализация проекта «Добрые игры» в образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций | с 01 сентября 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.9. | Реализация проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 5.10. | Разработка и размещение региональных методических рекомендаций по взаимодействию с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО в том числе просветительских методических материалов для воспитателей | март – апрель 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 6.1. | Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» | апрель-октябрь 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.3. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации | в течение 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.4. | Информирование о возможном участии в образовательной смене для педагогов ДОО «Воспитатели со Знанием» | 30 сентября – 3 октября 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.5. | Церемония награждения работников дошкольного образования: - августовского совещания научно-педагогической общественности; - празднования международного Дня учителя/Дня работников дошкольного образования | август, сентябрь, октябрь 2026 года | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.6. | Межмуниципальный конкурс видеороликов «Один день из жизни воспитателя» | май, 2026 г. | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.7. | Деловая игра «Педагогический совет: нестандартный формат» | сентябрь, 2026 г. | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.8. | Межмуниципальный творческий марафон «Педагогический калейдоскоп» | октябрь, 2026 г. | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 6.9. | Муниципальный фестиваль педагогических идей «Дошкольное образование — пространство творчества» | ноябрь, 2026 г. | Управление образования администрации Кизеловского муниципального округа, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |